## 创业人开发计划
接口 | 描述 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 测试时间 | 验收时间 | 所属组件
生产订单单据接口 | 生产订单要到开工状态 | 李杨 | 4月14号 | 4月21号 | 4月21号-5月31 |  | ProductionRelationBP.ubfbp
生产订单的反开工，弃审，删除接口 | 生产订单反开工
生产领料单据接口 | 创业人审核--根据生产订单号领料 |  | 4月22号 | 4月28号 | 4月28号-5月31
生产退料单据接口 | 参照领料单号--创业人审核--来源都是行
成品入库接口 | 参照生产订单号 |  | 5月2号 | 5月10号 | 5月10号-5月31 |  | WarehorseRelationBP.ubfbp
成品出库接口 | 参照入库单--来源是成品入库行
杂发接口
杂收接口
标准收货单据接口 |  | 占炳源 | 4月14号 | 4月21号 | 4月21号-5月31 |  | ShipmentRelationBP.ubfbp
销售出货单据接口
标准收货单据弃审，删除接口 |  |  | 4月22号 | 4月28号 | 4月28号-5月31
销售出货单据弃审，删除接口
调拨单据接口 |  |  | 5月2号 | 5月10号 | 5月10号-5月31 |  | OtherBillImportBP.ubfbp
采购退货单据接口
人工费用数据接口 | 成本模块--费用数据
形态转换接口
公共的数据传输对象 | [6 empty] | PublicDataTransObj.ubfbp
备注：所有创业人单据上有销售订单号的都写到项目号上，写到U9单据都要自动审核

## Sheet1
生产订单导入，审核，开工接口 生产订单的反开工，弃审，删除接口 生产领料导入，审核接口 生产退料导入，审核接口 成品入库导入，审核接口 成品出库导入，审核接口 杂发导入，审核接口 杂收导入，审核接口 标准收货导入，审核接口 标准出货导入，审核接口 标准收货单据弃审，删除接口 销售出货单据弃审，删除接口 调拨单据导入，审核接口 采购退货导入，审核接口 人工费用数据导入，审核接口 形态转换导入，审核接口 生产订单导入，审核，开工接口 生产订单的反开工，弃审，删除接口 生产领料导入，审核接口 生产退料导入，审核接口 成品入库导入，审核接口 成品出库导入，审核接口 杂发导入，审核接口 杂收导入，审核接口 标准收货导入，审核接口 标准出货导入，审核接口 标准收货单据弃审，删除接口 销售出货单据弃审，删除接口 调拨单据导入，审核接口 采购退货导入，审核接口 人工费用数据导入，审核接口 形态转换导入，审核接口 生产订单导入，审核，开工接口 生产订单的反开工，弃审，删除接口 生产领料导入，审核接口 生产退料导入，审核接口 成品入库导入，审核接口 成品出库导入，审核接口 杂发导入，审核接口 杂收导入，审核接口 标准收货导入，审核接口 标准出货导入，审核接口 标准收货单据弃审，删除接口 销售出货单据弃审，删除接口 调拨单据导入，审核接口 采购退货导入，审核接口 人工费用数据导入，审核接口 形态转换导入，审核接口