## 创业人开发计划
接口 | 描述 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 测试时间 | 验收时间 | 接口名称 | 所属组件
生产订单单据接口 | 生产订单要到开工状态 | 李杨 | 4月14号 | 4月21号 | 4月21号-5月31 |  | ProductionOrderImportProcessBP | ProductionRelationBP.ubfbp
生产订单的反开工，弃审，删除接口 | 生产订单反开工 | [5 empty] | ProductionOrderDeleteProcessBP
生产领料单据接口 | 创业人审核--根据生产订单号领料 |  | 4月22号 | 4月28号 | 4月28号-5月31 |  | RcvProductionIssueProcessBP
生产退料单据接口 | 参照领料单号--创业人审核--来源都是行 | [5 empty] | 退料不能审核，与晓强沟通用杂收
成品入库接口 | 参照生产订单号 |  | 5月2号 | 5月10号 | 5月10号-5月31 |  | ProductionInWarehouseBP | WarehorseRelationBP.ubfbp
成品出库接口 | 参照入库单--来源是成品入库行 | [5 empty] | ProductionOutWarehouseBP
杂发接口 | [6 empty] | MiscTranOutProcessBP
杂收接口 | [6 empty] | MiscTranInProcessBP
标准收货单据接口 |  | 占炳源 | 4月14号 | 4月21号 | 4月21号-5月31 |  | ShipmentImportBP，ShipmentApproveBP（单据接口特殊要调用两个） | ShipmentRelationBP.ubfbp
销售出货单据接口 | [6 empty] | ReceivementImportBP，ReceivementApproveBP
标准收货单据弃审，删除接口 |  |  | 4月22号 | 4月28号 | 4月28号-5月31 |  | DeleteShipmentProcessBP
销售出货单据弃审，删除接口 | [6 empty] | DeleteReceivementProcessBP
调拨单据接口 |  |  | 5月2号 | 5月10号 | 5月10号-5月31 |  | TransferApplyImportBP | OtherBillImportBP.ubfbp
采购退货单据接口 | [6 empty] | PMRtnImportBP
人工费用数据接口 | 成本模块--费用数据 | [5 empty] | ExpenseCostImportBP
形态转换接口 | [6 empty] | TransferFormImport
公共的数据传输对象 | [7 empty] | PublicDataTransObj.ubfbp
备注：所有创业人单据上有销售订单号的都写到项目号上，写到U9单据都要自动审核