## 2017.05.18
客开类别 | 模块 | 功能描述 | 提出人 | 提出时间 | 开发人 | 开发人天 | 测试人 | 测试时间 | 测试反馈 | 验收人 | 验收时间 | 备注
新需求-单据 | 1、广告设计申请单 | 用户的办事处提出广告设计的申请需求-BE设计+UI界面逻辑 |  |  |  | 4
新需求-单据 | 2、专柜设计申请单 | 用户的办事处提出广告设计的申请需求-BE设计+UI界面逻辑（多个尺寸列表） |  |  |  | 5
新需求-单据引用 | 3、广告设计单&专柜设计单参照开发 | 在广告费用报销单中选取上面2个单据，所以需要开发2个引用 |  |  |  | 3
新需求-单据 | 4、广告费用报销单 | 在广告设计完成后由总部业务人员针对办事处把所有的未核销的广告申请单拉到报销单上，填写好核销信息后，交由办事处填写申请金额，照片上传 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 加上图片，不会影响U9的其他功能的性能。
新需求-接口 | 5、对接收款单/应收单； | 费用报销单生成后 自动生成对应的 接受款单或者应收单 |  |  |  | 6
新需求-报表 | 6、广告任务统计表 | 办事处+门店统计任务数（特殊逻辑算出一个申请单有多少任务） |  |  |  | 1
新需求-报表 | 7、广告载体数量汇总表 | 办事处+广告载体，统计数量 |  |  |  | 1
新需求-报表 | 8、广告费用明细表 | 金额分摊到事业部，数量统计，金额统计 |  |  |  | 6
新需求-报表 | 9、广告费用核销额度余额查询 | 要取跟选择日期最近的一个月的统计 |  |  |  | 3
新需求-流程 | 10、工作流设计，流程的流转 | 设计申请，核销流程的流转 |  |  |  | 1
新需求-插件 | 11、料品档案名称长度增加 | 料品档案UI插件 |  |  |  | 1
新需求-查询&列表 | 12、广告申请单查询界面&列表界面 | 广告申请单查询界面&列表界面，方便用户查询 |  |  |  | 2
新需求-查询&列表 | 13、专柜申请单查询界面&列表界面 | 专柜申请单查询界面&列表界面，方便用户查询 |  |  |  | 2
新需求-查询&列表 | 14、广告核销单查询界面&列表界面 | 广告核销单查询界面&列表界面，方便用户查询 |  |  |  | 2
新需求-档案 | 15、费用分摊比例界面，BE设计，查询界面，列表界面 | 在明细表中要分摊费用，分摊的比例由客户确认。（用于报表） 费用查询界面&列表界面，方便用户查询 |  |  |  | 3
45